## Instrucciones
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO · CIN 421 / INF423 — Prueba de Sistemas · 2° Semestre 2026
Plantilla · Matriz de Riesgos
Proyecto TicketU · un archivo por grupo QA y microservicio · Entrega 1
Grupo QA | 5
Microservicio | Check-in
Equipo TITEC | 5
Versión / entrega | Entrega 1 · v1.0
Fecha | 2026-10-23
Cómo usarla
1. Identificar | En «Registro de riesgos», escriban un riesgo por fila: al menos 8 de producto y 3 de proyecto. Fuentes: requisitos, historias de usuario, contrato OpenAPI y estrategia del grupo.
2. Evaluar | Asignen Probabilidad e Impacto de 1 a 3 según la hoja «Escalas», con acuerdo de todo el grupo.
3. Calcular | Nivel (P × I), Clasificación e Importancia TestLink se calculan solos: no editen las celdas grises.
4. Responder | Elijan la respuesta (Mitigar con pruebas, Aceptar, Transferir, Plan de contingencia) y escriban la técnica o acción concreta.
5. Priorizar | Definan el orden de ejecución: primero los altos, respetando dependencias técnicas y lógicas.
6. Trazar | Anoten el requisito o HU de origen y los IDs de los casos de TestLink que cubren cada riesgo.
7. Monitorear | Actualicen Estado y Revisión en cada entrega. Las hojas «Matriz 3x3» y «Resumen» se actualizan solas.
Leyenda
Celda amarilla | Para completar por el grupo.
Celda gris | Fórmula: se calcula sola, no editar.
Alto (6–9) | Clasificación por nivel de riesgo (convención del curso).
Medio (3–4) | Clasificación por nivel de riesgo (convención del curso).
Bajo (1–2) | Clasificación por nivel de riesgo (convención del curso).
Fuentes: ISTQB CTFL 5.5, ISTQB Agile Tester 3.2.1 y Crispin & Gregory, Agile Testing, cap. 18. El curso usa una escala 1–3 por simplicidad.

## Escalas
Escalas de evaluación
Acuerden en el grupo qué significa cada valor antes de puntuar.
Probabilidad: ¿qué tan probable es que falle?
Valor | Nivel | Criterio
1 | Baja | Regla simple, código estable, sin integraciones.
2 | Media | Regla con varias condiciones o código cambiado recientemente.
3 | Alta | Regla compleja, código nuevo, integraciones o mensajes asíncronos, tecnología nueva para el equipo.
Impacto: ¿cuánto daño hace si falla?
Valor | Nivel | Criterio
1 | Bajo | Molestia menor con alternativa; no afecta dinero ni acceso al evento.
2 | Medio | Afecta a un grupo de usuarios o una función importante con alternativa difícil.
3 | Alto | Dinero mal cobrado, asistentes sin poder entrar, datos personales expuestos o reputación del evento.
Nivel = Probabilidad × Impacto
Rango | Clasificación | Qué implica (profundidad de prueba)
6 a 9 | Alto | Primero y a fondo: varias técnicas, positivos y negativos, retest obligatorio, también en E2E. Importancia Alta en TestLink.
3 a 4 | Medio | Técnica principal y valores límite; se ejecuta después de los altos. Importancia Media.
1 a 2 | Bajo | Pocos casos o smoke; se puede aceptar y documentar. Importancia Baja.
Respuesta al riesgo
Respuesta |  | Cuándo usarla
Mitigar con pruebas |  | Casos que detecten la falla y reduzcan su probabilidad o su impacto. Respuesta esperada para riesgos de producto alto y medio.
Aceptar |  | Riesgo bajo: se documenta y se prueba lo mínimo.
Transferir |  | Otro lo asume o lo comparte (otro grupo QA, equipo plataforma, otra entrega). Indiquen quién.
Plan de contingencia |  | Qué hará el grupo si el riesgo ocurre. Habitual en riesgos de proyecto.

## Registro de riesgos
Registro de riesgos · Check-in · Grupo 5
Amarillo: completar · Gris: fórmula (no editar) · Escala 1–3 (hoja «Escalas»)
ID | Tipo | Riesgo (qué podría fallar) | Requisito / HU | Causa o condición | Prob. (1-3) | Impacto (1-3) | Nivel P×I | Clasificación | Respuesta | Técnica o acción | Orden de ejecución | Casos TestLink | Importancia TestLink | Responsable | Estado | Revisión (entrega)
R1 | Producto | Un QR ya usado se acepta de nuevo | HU-05, HU-06, HU-10 | El servicio no marca la entrada como usada y el contrato no lo controla | 3 | 3 | 9 | Alto | Mitigar con pruebas | Probar el mismo QR dos veces; si se acepta, reportar el defecto en Mantis | 4 | CI-14, CI-15, CI-23, CI-24, CI-REC-02 | Alta | Gabriel | Abierto | Entrega 1
R2 | Producto | Se acepta un QR de otro evento o inexistente | HU-03, HU-04 | Falla al comparar el ID de la entrada y el del evento | 2 | 3 | 6 | Alto | Mitigar con pruebas | Tabla de decisión y partición: ticket existe y evento coincide | 3 | CI-12, CI-13, CI-REC-03 | Alta | Gabriel | Abierto | Entrega 1
R3 | Producto | Un ticket válido es rechazado | HU-04 | Error al buscar el ticket o al comparar los IDs | 2 | 3 | 6 | Alto | Mitigar con pruebas | Partición: ticket válido recién guardado | 2 | CI-11, CI-REC-01, CI-REC-04 | Alta | Amalia | Abierto | Entrega 1
R4 | Producto | Un ticket repetido o incompleto se guarda mal | Contrato (recepción de tickets) | Validación débil de los datos que envía Entradas | 2 | 3 | 6 | Alto | Mitigar con pruebas | Partición y tabla de decisión: IDs repetidos y datos faltantes (409 y 400) | 1 | CI-01, CI-02, CI-03, CI-04, CI-05, CI-06 | Alta | Amalia | Abierto | Entrega 1
R5 | Proyecto | El contrato cambia o Entradas aún no está integrada | Contrato | El contrato sigue cambiando y la integración con Entradas no se ha probado | 3 | 2 | 6 | Alto | Plan de contingencia | Basarnos en el contrato y revisar cambios en cada avance | Continuo | — | Alta | Eduardo | Abierto | Entrega 1
R6 | Producto | Un cuerpo muy grande tira abajo el servicio (sin 413) | Contrato (errores y límites) | Límite de tamaño (16 KiB) mal configurado | 1 | 3 | 3 | Medio | Mitigar con pruebas | Valores límite del tamaño del cuerpo (16 KiB) | 6 | CI-17, CI-18 | Media | Gabriel | Abierto | Entrega 1
R7 | Producto | Se pierden tickets al reiniciar el servidor | Contrato (persistencia) | La base SQLite no guarda los cambios o se recrea al iniciar | 1 | 3 | 3 | Medio | Mitigar con pruebas | Caja gris: guardar un ticket, reiniciar el servidor y validarlo | 7 | CI-19 | Media | Amalia | Abierto | Entrega 1
R8 | Producto | Se aceptan datos fuera de los límites o campos extra | Contrato (recepción de tickets) | Validación incompleta de largos y campos extra | 2 | 2 | 4 | Medio | Mitigar con pruebas | Valores límite y partición: largos, campos extra y datos ausentes | 5 | CI-07, CI-08, CI-09, CI-10, CI-16 | Media | Amalia | Abierto | Entrega 1
R9 | Producto | Los errores muestran detalles internos del servicio | Contrato (errores y límites) | Mensajes de error sin controlar | 1 | 3 | 3 | Medio | Mitigar con pruebas | Exploratoria: caracteres especiales y JSON mal formado | 8 | CI-20, CI-21 | Media | Gabriel | Abierto | Entrega 1
R10 | Producto | Un nombre con tildes o ñ se guarda mal | Contrato (recepción de tickets) | Problema de codificación de caracteres | 2 | 1 | 2 | Bajo | Aceptar | Un caso de partición; se documenta y no se profundiza | 12 | CI-22 | Baja | Eduardo | Abierto | Entrega 1
R11 | Producto | La validación tarda más de 15 segundos | HU-07 | No se ha hecho ninguna prueba de carga | 2 | 2 | 4 | Medio | Mitigar con pruebas | Medir con Locust en la Entrega 3 (meta: 15 segundos) | 9 | CI-NF-01 | Media | Eduardo | Abierto | Entrega 1
R12 | Producto | Una conexión inestable detiene el ingreso o duplica registros | HU-08 | El contrato no define qué pasa sin conexión | 2 | 2 | 4 | Medio | Mitigar con pruebas | Diseñar casos de conexión inestable cuando el equipo defina qué pasa sin conexión | 10 | CI-NF-02 | Media | Eduardo | Abierto | Entrega 1
R13 | Producto | El servicio no está disponible durante el evento | HU-09 | El servicio corre en un solo computador, sin respaldo | 2 | 2 | 4 | Medio | Mitigar con pruebas | Varios escaneos seguidos y errores sin caída del servicio (Entrega 3) | 11 | CI-NF-03 | Media | Eduardo | Abierto | Entrega 1
R14 | Proyecto | Hay partes de las historias sin definir y no se pueden probar | HU-08, HU-10, HU-11 | Las historias tienen partes marcadas como "por definir" | 2 | 2 | 4 | Medio | Plan de contingencia | Consultar al equipo de Check-in y probar lo que ya esté definido | Continuo | — | Media | Eduardo | Abierto | Entrega 1
R15 | Proyecto | El equipo pasó de 4 a 3 integrantes y el trabajo se atrasa | Plan de pruebas | Menos personas para el mismo trabajo | 2 | 2 | 4 | Medio | Plan de contingencia | Repartir tareas entre los tres y dejar todo en /qa | Continuo | — | Media | Eduardo | Abierto | Entrega 1
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40

## Matriz 3x3
Matriz de riesgos 3 × 3
Se calcula desde el «Registro de riesgos». Cada celda muestra el nivel (P × I) y la cantidad de riesgos.
Prob. \ Impacto | Bajo (1) | Medio (2) | Alto (3)
Alta (3) | 3 · Medio 0 riesgo(s) | 6 · Alto 1 riesgo(s) | 9 · Alto 1 riesgo(s) | Alto | 6–9 · primero y a fondo
Media (2) | 2 · Bajo 1 riesgo(s) | 4 · Medio 6 riesgo(s) | 6 · Alto 3 riesgo(s) | Medio | 3–4 · técnica principal
Baja (1) | 1 · Bajo 0 riesgo(s) | 2 · Bajo 0 riesgo(s) | 3 · Medio 3 riesgo(s) | Bajo | 1–2 · mínimo o smoke
Impacto → · ↑ Probabilidad

## Resumen
Resumen por clasificación y tipo
Clasificación | Producto | Proyecto | Total
Alto | 4 | 1 | 5
Medio | 7 | 2 | 9
Bajo | 1 | 0 | 1
Total | 12 | 3 | 15
Mínimo para la Entrega 1
Riesgos de producto | 12 | OK | Meta: ≥ 8
Riesgos de proyecto | 3 | OK | Meta: ≥ 3
Altos/medios sin respuesta | 0 | OK | Meta: 0
Altos de producto sin casos TestLink | 0 | OK | Meta: 0